## Sheet1
AI+X实验班真实项目任务书
填写说明：本表用于每个真实项目正式启动前提交。请项目负责人牵头填写，成员共同确认。重点写清“真实问题—目标用户—最小可交付成果—四周迭代—验收标准”。
一、项目基本信息
项目编号 | P29 | 项目名称 | 基于 OpenHarmony 的智慧农业控制系统 | 项目状态 | 正在进行中 | 提交日期 | 2026-06-30
项目负责人 | 贾静雯 | 联系方式 | 17513115570 | 所在学院/专业 | 经济与管理学院 | 年级 | 2023级
项目成员及分工 | 项目负责人：贾静雯 协作人：申淑博 赵梦韩
项目来源 | 企业真实业务 | 需求提出方/项目提供方 | 科大讯飞股份有限公司 | 项目导师/助教 | 王喜军、李晓辉、马菲菲（科大讯飞） | 是否涉及外部单位 | 是（科大讯飞股份有限公司）
二、真实问题与使用场景
真实问题描述 |  | 在中小型种植场景（家庭农场、合作社、教学实训基地）中，农业环境调控仍依赖人工经验与手动操作，导致： ① 感知滞后：无法实时掌握温湿度、光照、CO₂是否超标，作物受损才能发现； ② 决策粗放：灸水、补光全凯感觉，要么浪费水电，要么不足影响产量； ③ 设备孤岛：传感器和控制器分散在不同APP或遥控器上，无法联动； ④ 技术门槛高：现有物联网方案多基于国外系统或复杂平台，小农户不会用、用不起。 典型场景：家庭农场主每天跑几趣查看大棚，凯手感判断是否浇水；夜里光照不足只能手动开灯，经常忘记。用户期望：在手机上同时查看所有数据，让系统自动浇水、补光，异常时主动推送提醒。
目标用户/服务对象 |  | ① 种植户/家庭农场主：通过手机APP查看环境数据、修改控制阈值、手动控制设备；受益于降低劳动强度、减少水电浪费、提高产量；由农场主评价满意度。 ② 农业合作社：集中管理多个大棚，实现标准化生产、数据留痕，便于技术推广；由合作社技术负责人评价。 ③ 智慧农业实训学生：在教学微缩模型上操作APP，理解物联网+国产操作系统开发流程；由课程教师和企业导师评价。 ④ 项目评审方（科大讯飞+学校）：检查HAP包、演示视频与文档，验证OpenHarmony在农业场景的可落地性；由评审组负责验收。
使用场景 |  | 第1阶段（4周内）验证场景——微缩模型仿真环境： 昆40cm×40cm的种植笱，内置土壤湿度传感器、LED补光灯、小水泵、温湿度传感器。APP通过OpenHarmony设备（开发板或模拟器）读取传感器数据，并控制LED和水泵，实现“感知→决策→控制”闭环演示。 预期真实落地场景（未来扩展）： • 学校智能农业实训室 • 合作家庭农场单个大棚（约100㎡） • 社区屋顶农场 注：第1版不要求部署到真实农场，但必须能在微缩模型上稳定演示完整闭环。
三、目标成果与最小可交付成果（MVP）
最终目标成果 |  | 4周后形成完整的基于OpenHarmony的智慧农业控制系统，包含： ① 可在OpenHarmony设备（开发板/模拟器）运行的HAP应用包； ② 实时环境监测（温度、湿度、光照、CO₂）与阈值预警功能； ③ 智能灸水、智能补光的自动控制逻辑（含阈值设置）； ④ 远程手动控制界面（APP一键开关设备）； ⑤ 至少1类扩展设备联动（如风扇/蜂鸣器模拟CO₂通风）； ⑥ 微缩模型实物演示或模拟器+动画演示的完整展示方案； ⑦ 完整项目文档（需求、设计、测试、部署手册）+3～5分钟演示视频+PPT+源码（Gitee开源）。
最小可交付成果 |  | 第1版最小可演示成果（MVP）： ① 环境监测：APP界面实时显示温/湿/光/CO₂数值，刷新间隔≤2秒（模拟或真实传感器均可）； ② 智能灸水：湿度低于阈值→自动启动水泵信号（或LED模拟），微缩模型中可见动作； ③ 智能光照：光照低于阈值→自动开启补光灯（实际或LED模拟）； ④ 远程控制：APP点击按鈕→设备立即响应（手动开关灸水/光照）； ⑤ 阈值预警：任意参数超出设定范围→弹窗提示或界面变红； ⑥ 扩展设备：至少1类额外设备（如风扇模拟CO₂通风），可通APP控制或自动联动。 交付物：HAP包、ArkTS源码（Gitee）、设计与测试文档、演示视频、PPT。 建议附加：数据本地存储（阈值、历史记录）、过去24小时温度折线图。
主要AI工具/工作流 |  | 【AI工具】 • CodeGenie（DevEco内置）：辅助生成ArkUI代码、自动补全、解释报错 • ChatGPT/文心一言：编写文档、生成测试用例、解释通信协议 • 讯飞星火（可选）：后期加入语音控制 【开发工具】 • DevEco Studio + OpenHarmony SDK：主开发环境，编写HAP应用 • ArkTS + ArkUI：界面与逻辑开发；Node.js/ohpm：包管理；hdc：调试与安装到开发板 【设计与原型】Figma/墨刀（界面原型）；Draw.io（架构图、流程图） 【硬件与调试】微缩模型（开发板+传感器）；Postman/MQTT客户端（测试传感器数据接口） 【协作与版本管理】飞书/腾讯文档（团队协作）；Git + Gitee（源码版本管理，开源合规）
四、四周迭代计划
周次/节点 | 本周目标 | 关键任务 | 负责人 | 本周可检查成果 | 需要支持 | 截止时间 | 完成状态
第1周：项目确认与任务切片 | 明确问题、用户、MVP与分工 | 完成任务书、建立项目档案、明确工具链 | 待确定 | 任务书+分工表+MVP定义 | 获取 DevEco Studio + OpenHarmony SDK 配置指南；获取科大讯飞提供的开发规范与 SDK 说明文档 | 第1周末 | 正在开始
第2周：原型/工作流初版 | 形成可演示的最小版本 | 搭建原型、完成核心流程、准备测试样本 | 待确定 | 原型/工作流初版+演示截图 | 硬件联动调试支持；微缩模型仿真搭建指导；科大讯飞项目方参与中期反馈 | 第2周末 | 未开始
第3周：中期检查与红队互评 | 接受压力测试并修正 | 红队挑战、用户反馈、问题清单、修正记录 | 待确定 | 红队问题清单+修正方案 | 科大讯飞参与红队评审；用户测试场景确认 | 第3周末 | 未开始
第4周：结项验收与成果封装 | 完成最终展示和归档 | 完善成果、录制演示、整理材料、个人贡献说明 | 待确定 | 最终成果+展示材料+项目档案 | 科大讯飞参与结项评审；优秀作品推荐参与"挑战杯"/"软件杯"竞赛的渠道对接 | 第4周末（结项） | 未开始
五、风险、支持与合规
当前最大风险 |  | ① OpenHarmony模拟器无法运行/缺少phone镜像【高风险】 →应对：先用HarmonyOS模拟器开发界面，后期适配OpenHarmony；或购买低成本开发板（如Dayu200） ② 传感器与开发板通信协议不熟悉【中风险】 →应对：先用纯模拟数据完成APP逻辑；最后两周集中调硬件；申请企业提供协议示例代码 ③ 团队成员无ArkTS开发经验【中风险】 →应对：第1周集中学习官方教程+AI辅助生成代码；优先复制修改官方示例工程 ④ 微缩模型搞建失败（缺零件/不兼容）【中风险】 →应对：提前确认设备清单；保留纯软件演示备用方案（模拟器+动画模拟设备动作）
需要教师/助教支持 |  | ① 技术答疑：帮助解决OpenHarmony SDK配置、模拟器问题、硬件驱动报错 ② 设备协调：提供或推荐可用开发板（如HiHope、润和）及传感器套装 ③ 进度把控：每两周一次评审，指出功能遗漏或偏离需求 ④ 文档模板：提供需求/设计/测试报告的参考模板 ⑤ 企业对接：帮助联系科大讯飞，确认通信协议和硬件推荐清单
需要项目方确认的问题 |  | ① 硬件推荐清单：能否提供经验证的开发板型号（如Dayu200、HiSpark）和传感器品牌？ ② 通信协议：传感器数据通过UART、I2C、MQTT还是HTTP上报？能否提供最小示例代码？ ③ 扩展设备要求：第1版“1类扩展设备”是否有最低功能要求（仅开关还是需反馈状态）？ ④ 验收形式：最终验收是否必须使用真实微缩模型，还是可以模拟器+动画展示设备动作？ ⑤ SDK版本要求：强制要求OpenHarmony API几以上？（建议写死版本号避免兼容性问题）
数据/隐私/版权/开源风险 |  | ① 数据与隐私：本项目仅使用模拟农业环境数据，不涉及个人隐私或商业秘密；如未来接入真实农场，将单独评估数据保护措施，现阶段无风险。 ② 版权合规：UI图标全部使用开源素材或自绘；字体使用系统默认字体；不引入闭源第三方库。 ③ 开源合规：OpenHarmony为Apache 2.0开源协议；所有源码上传Gitee并标注引用来源；开发规范与内部协议文档不对外公开。 ④ 企业资料：科大讯飞提供的开发规范、协议文档仅供团队内部使用，不对外公开。
六、验收标准与成果材料
完成标准/验收标准 |  | 验收通过标准（共 9 项）： ① 环境监测：APP实时显示温/湿/光/CO₂数值，刷新间隔≤2秒（模拟或真实传感器） ② 自动灸水：湿度低于设定阈值时，自动触发灸水控制信号（实际或LED模拟），响应延迟<1秒 ③ 自动光照：光照低于阈值时，自动开启补光灯（实际或LED模拟） ④ 手动控制：APP可手动打开/关闭灸水和光照，设备立即响应 ⑤ 阈值预警：任意一项超阈值时，APP弹出提示或界面变红 ⑥ 扩展设备：至少1类额外设备（如风扇/蜂鸣器/CO₂开关），可APP控制或自动联动 ⑦ 稳定运行：APP连续运行1小时不崩溃，控制响应延迟<1秒 ⑧ 文档齐全：需求、设计、测试、部署手册完整，能根据文档独立复现项目 ⑨ 演示材料：提供3～5分钟演示视频+PPT+HAP包+源码（Gitee地址）
需提交材料清单 |  | 任务书、周进度记录、AI使用日志、原型/链接/代码/视频、测试记录、用户或同伴反馈、挑战问题清单、修正记录、最终展示材料、个人贡献说明。
项目负责人确认： 贾静雯 项目成员确认：申淑博 赵梦韩 指导教师/助教确认： 日期：2026年5月25日